## форма 3-4
Информация о ходе строительства и капитального ремонта мостовых сооружений за июнь 2011 года
Район области, адрес объекта | Подрядчик, №ГК | Лимит по контрактам, руб. |  | План по контракту с начала года, руб. | Выполнение с начала года, руб. | Ситуация на объекте на текущую дату | План работ на следующий месяц | Ожидаемое выполнение, руб. | Примечание | Планируемый ввод сооружения в эксплуатацию
|  | Всего | на 2011 г. по Закону 02.06.2011 № 80-ОЗ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Район расположения
Мостовой переход ч/р Омь на 36 км а/д "Чаны-Венгерово-Кыштовка" в Венгеровском районе | ООО "ОПОРА" 1/379 от 13.10.2009 | 269500000 | 66695600 | 66695600 | 15635063.54 | 2009-2010 г.-Выполнены работы по устройству промежуточных и концевых опор, ригелей, укреления конуса насыпи габионными сооружениями, сопряжения моста с насыпью подходов, отсыпка земляного полотна -100%. Смонтированы балки ПС. 2011- Устройство швов омоноличивагия, деформационных швов-100%, в настоящее время выполняются работы по устройству выравнивающего слоя на мосту -50% | Устройство гидроизоляции, защитного слоя и асфальтобетонного погрытия на мосту, на подходах-устройство дорожной одежды | 10000000 | Отстований от графика производства работ нет | 10.11.2011 г. (1 очередь) 10.12.2012 г. (2 очередь)
Реконструкция мостового перехода ч/р Орда на 104 км а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар" (в пред. РФ) в Ордынском районе | ОАО "СИБМОСТ" 1/338 от 02.08.2010 | 257176150 | 77937300 | 77937300 | 16857000 | В настоящее время работы не ведутся в связи с высоким уровнем воды в р. Орда. Устройство опор -50%, устройство подходов - 10% | Устройство опор | 0,000 | Отстований от графика производства работ нет | октябрь 2012 г.
Мостовой переход ч/р Черная на 1 км а/д "54км а/д "М-52" - Завьялово - Факел Революции" в Искитимском районе | на стадии заключения | нет данных | 8037000 | 8037000 | 0 | К работам не приступили, ГК не заключен. | Подготовительные работы, устройство а/б покрытия на мосту и подходах | 0 | нет данных | октябрь 2011 г.
ИТОГО по строительству |  | 526676150 | 152669900 | 152669900 | 32492063.54 |  |  | 10000000
МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПРЕМОНТ
Район расположения
Мост ч/р Солоновка на 1 км а/д "52 км а/д "Н-2407" - Шарчино" в Сузунском районе | ООО "Стройсервис-1" 1/367 от 05.10.2009 | 22500000 | 7558000 | 7557953.17 | 1961206.34 | Сопряжение моста с насыпью подходов к мосту, устройство покрытия проезжей части моста -100% | отсыпка насыпи земляного полотна на подходах к мосту - 50% | 1500000 | Отстований от графика производства работ нет | 2011-09-15
Мост ч/р Ача на 1 км а/д "Корнилово-Кармановка" в Болотнинском районе | ООО "ОПОРА" 1/379 от 13.10.2009 | 30745620 | 27276200 | 27231020 | 13130289.09 | Завершение работ по устройству дорожной одежды. Гидроизоляция, зашитный слоя дорожной одежды, выравнивающий слой -100% | отсыпка насыпи земляного полотна на подходах к мосту | 2500000 | Отстований от графика производства работ нет | 15.09.2011 г.
Мост ч/р Изес на 2 км а/д "Подъезд к произв. базе "Сибирь"/71 км/" в Венгеровском районе | ООО "ОПОРА" 1/140 от 17.03.2010 | 24826100 | 24116100 | 24116144 | 16262949.44 | Устройство выравнивающего слоя, парапетного ограждения, защитного слоя, перил и всех опор моста -100% | отсыпка насыпи земляного полотна на подходах к мосту | 1500000 | Отстований от графика производства работ нет | 30.08.2011 г.
Мост ч/р Колтырак на 7 км а/д "Степногутово-Мокрушино" в Тогучинском районе | ООО "ОПОРА" 1/141 от 17.03.2010 | 14425047 | 9434000 | 9433047 | 3384497.44 | Завершены работы по устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции и защитного слоя-100% | отсыпка насыпи земляного полотна на подходах к мосту | 500000 | Отстований от графика производства работ нет | 30.08.2011 г.
Мост ч/р Чулым на 16 км а/д "8 км а/д "Н-3201"-Золотая Грива" в Чулымском районе | ООО "Стройсервис-1" 1/138 от 17.03.2010 | 14561340.75 | 8022800 | 8022803.25 | 887469.58 | Выполнены работы по устройству сопряжения моста с насыпью подходов (95%), ведутся работы по устройству асфальтобетонного погрытия на проезжей части моста (5%), | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт подходов и установка мет. барьерного ограждения на мосту 50% | 200000 | Отстований от графика в размере 15%. Подрядчику выдано предписание об устранении отставания от календарного графика. | 2011-10-20
Мост ч/р Шипуниха на 16 км а/д "21 км а/д "К-15"-Медведское-Листвянский" в Черепановском районе | ООО "Стройсервис-1" 1/125 от 09.03.2010 | 16144900 | 14144900 | 14144900 | 9174478.99 | Завершение работ по устройству дорожной одежды. Гидроизоляция, зашитный слоя дорожной одежды, выравнивающий слой -100% | Отсыпка насыпи земляного полотна на подходах к мосту. Устройство подпорных стенок - 30%; | 3000000 | Отстований от графика производства работ нет | 2011-09-15
Гофротруба на а/д "Болотное - Зудово -Козловка" км 23+104 в Болотнинском районе | ООО "Сибстройцены" 1/165 от 21.02.2011 | 6675000 | 6675000 | 6675000 | 1133584 | Завершены подготовительные работы, работы по устройству рабочей площадки, забивки свай - 100% | Забивка свай основания | 1000000 | Отстований от графика в размере 30%. | 2011-08-20
ИТОГО по капремонту |  | 129878007.75 | 97227000 | 97180867.42 | 45934474.88 |  |  | 10200000