## на 18.03.2012г
И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ходе уборки муссора в полосе отвода автомобильных дорог Новосибирской области
на 18 марта 2012г.
№ | Наименование районов Новосибирской области и подрядчик | Уборка мусора в полосе отвода автомобильных дорог |  |  | Заготовлено Д С М |  |  |  | Нличие техники | Наличие ГСМ
|  | Протяженность а/д км | Убрано мусора, км | % | на паводок и ППР |  | Ремонт и капремонт |  |  | ДЗ (тонн) | АБ(тонн)
1 | Барабинское ДРСУ в т.ч.: | 982.825 | 734.611 | 74.74%
| Барабинский участок | 429.155 | 396.216 | 92.32%
| Северный участок | 365.088 | 220.581 | 60.42%
| Убинский участок | 188.582 | 117.814 | 62.47%
2 | Карасукское ДРСУ в т.ч.: | 501.239 | 356.259 | 71.08%
| Карасукский участок | 287.277 | 200 | 69.62%
| Баганский участок | 213.962 | 156.259 | 73.03%
3 | Каргатское ДРСУ в т.ч.: | 1071.579 | 874.112 | 81.57%
| Каргатский участок | 181.69 | 179.622 | 98.86%
| Доволенский участок | 430.886 | 350 | 81.23%
| Чулымский участок | 459.003 | 344.49 | 75.05%
4 | Купинское ДРСУ в т.ч: | 746.457 | 637 | 85.34%
| Купинский участок | 310.83 | 285 | 91.69%
| Чистоозерный участок | 435.627 | 352 | 80.8%
5 | Мошковское ДРСУ в т.ч.: | 489.155 | 445.249 | 91.02%
| Мошковский участок | 174.72 | 172.7 | 98.84%
| Болотнинский участок | 314.435 | 272.549 | 86.68%
6 | Ордынское ДРСУ | 747.761 | 687.591 | 91.95%
| Ордынский участок | 500.19 | 475.861 | 95.14%
| Кочковский участок | 247.571 | 211.73 | 85.52%
7 | Обское ДРСУ | 975.146 | 707.296 | 72.53%
| Обской участок | 50.081 | 50.081 | 100%
| Колыванский участок | 549.324 | 394.989 | 71.9%
| Коченевский участок | 375.741 | 262.226 | 69.79%
Колыванский участок
8 | Татарское ДРСУ в т.ч.: | 828.558 | 502.33 | 60.63%
| Татарский участок | 344.208 | 282.585 | 82.1%
| Усть-Тарский участок | 484.35 | 219.745 | 45.37%
9 | Тогучинское ДРСУ | 720.53 | 720.53 | 100%
10 | Чановское ДРСУ в т.ч.: | 1044.716 | 771.407 | 73.84%
| Чановский участок | 551.512 | 487.623 | 88.42%
| Венгеровский участок | 493.204 | 283.784 | 57.54%
Кыштовский участок
11 | Черепановское ДРСУ в т.ч.: | 1202.791 | 1061.641 | 88.26%
| Черепановский участок | 313.405 | 313.281 | 99.96%
| Искитимский участок | 422.299 | 408.696 | 96.78%
| Сузунский участок | 467.087 | 339.664 | 72.72%
| Итого по ОАО "Новосибирскавтодр": | 9310.757 | 7498.026 | 80.53% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ООО "Н А П Д С "
1 | Карасукский ф-л ООО НАПДС | 223.96 | 223.96 | 100%
2 | ООО "Дорожник" Баган | 212.8 | 212.8 | 100% | 860.87 | 614.3
3 | Татарский ф-л ООО НАПДС | 250.48 | 250.48 | 100%
4 | Убинский ф-л ООО НАПДС | 192.01 | 192.01 | 100%
5 | Колыванский р-н ООО НАПДС | 185.82 | 185.82 | 100%
6 | Каргатский ООО НАПДС | 206.77 | 186 | 89.96%
7 | Кыштовский р-н ООО НАПДС | 435.737 | 356 | 81.7% | 357.1 | 357.1
| ИТОГО по ООО "НАПДС": | 1707.577 | 1607.07 | 94.11% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прочие организации
1 | ОАО "Маслянинское ДРСУ" | 483.336 | 453 | 93.72%
2 | ООО "ДорАвтоТранс" | 508.99 | 508.99 | 100%
3 | ООО "Эталон" | 83.79 | 75 | 89.51% | 2128.97 | 2333 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ООО СК "Континент" | 85.64 | 75 | 87.58% | 1081.37 | 620
5 | ООО "РемАвтодор" | 110.38 | 86 | 77.91% | 1387 | 1387
6 | ООО "ЗапСибАвтодор" | 218.77 | 218.77 | 100% | 1328.98 | 10
7 | ЗАО СУ "Дорожник" Купино | 315.89 | 315.89 | 100% | 726.61 | 0
8 | ООО "ИнвестСтройПроект" | 575.99 | 575 | 99.83% | 1287.06 | 749.48 | 3 | 0 | 21 | 2 | 14
9 | ООО "СтроиДорСиб" | 698.21 | 698.212 | 100% | 9403.88 | 1500
10 | ООО "ЦентрДорСтрой" | 12.69 | 12.69 | 100% | 6410.74 | 351
| ИТОГО по прочим: | 3093.686 | 3018.552 | 97.57% | 26393.35 | 12960.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕГО по подразделениям | 14112.02 | 12123.648 | 85.91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог |  |  | Миллер И.В.

## 2017 г.
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о количестве пересечений и примыканий обслуживаемых в зимний период в районах Новосибирской области
по состоянию на |  |  | 19.02.2021 г.
№ | Наименование районов Новосибирской области | Общая протяженность сети территориальных дорог, км. | Данные по пересечениям и примыканиям Новосибирской области
|  |  | Всего, шт. | Действующих, шт. | Очищено по состоянию на
[5 empty] | 19.02.2021 г. | на паводок и ППР |  | Ремонт и капремонт |  |  | ДЗ (тонн) | АБ(тонн)
1 | Баганский | 413.931 | 256 | 186 | 185
2 | Барабинский | 399.825 | 373 | 189 | 180
3 | Болотнинский | 279.71 | 320 | 198 | 190
4 | Венгеровский | 493.204 | 170 | 75 | 75
5 | Доволенский | 401.429 | 337 | 43 | 43
6 | Здвинский | 500.486 | 341 | 89 | 89
7 | Искитимский | 490.31 | 355 | 284 | 280
8 | Карасукский | 498.89 | 349 | 294 | 290
9 | Каргатский | 387.37 | 154 | 113 | 111
10 | Колыванский | 398.406 | 336 | 106 | 106
11 | Коченевский | 303.218 | 575 | 120 | 110
12 | Кочковский | 235.171 | 124 | 78 | 75
13 | Краснозерский | 492.851 | 525 | 525 | 425
14 | Куйбышевский | 599.45 | 450 | 390 | 390
15 | Купинский | 621.377 | 544 | 422 | 400
16 | Кыштовский | 431.061 | 203 | 145 | 135
17 | Маслянинский | 273.677 | 351 | 300 | 290
18 | Мошковский | 268.566 | 302 | 189 | 170
19 | Новосибирский | 314.349 | 346 | 310 | 310
20 | Ордынский | 474.52 | 461 | 212 | 208
21 | Северный | 335.488 | 156 | 130 | 120
22 | Сузунский | 354.625 | 226 | 206 | 200
23 | Татарский | 588.228 | 632 | 590 | 580
24 | Тогучинский | 694.652 | 578 | 380 | 380
25 | Убинский | 357.177 | 188 | 188 | 170
26 | Усть-Таркский | 464.335 | 567 | 511 | 510
27 | Чановский | 497.242 | 717 | 228 | 220
28 | Черепановский | 301.52 | 206 | 190 | 185
29 | Чистоозерный | 402.152 | 252 | 180 | 175
30 | Чулымский | 447.702 | 442 | 88 | 80
Всего |  | 12720.922 | 10836 | 6959 | 6682
61.66% | от общего числа пересечений и примыканий обслуживается в зимний период, очищено:
96.02% | от числа действующих пересечений и примыканий.
________________ |  | 19.02.2021 г. | [10 empty] | 0.9602 | 96.0195
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on D3: Блескунов Антон Александрович: Заплолнить только здесь