## Асфальт
Информация о ходе выполнении работ по ямочному ремонту а/б покрытия на автомобильных дорогах Новосибирской области по состоянию на 23.04.2021г.
№ п/п | Наименование районов | Подрядная организация | Выполнено за 01.01 - 09.04.2021г. | Выполнено за период 10.04 - 23.04.2021г. | Выполнено сначала работ
|  |  | м² | м² | м²
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Баганский | Новосибирскагропромдорстрой | 35 | 0 | 35
| Барабинский | Новосибирскавтодор | 132 | 149.4 | 281.4
| Болотнинский | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
| Венгеровский | Новосибирскавтодор | 48 | 0 | 48
| Доволенский | Новосибирскавтодор | 4 |  | 4
| Здвинский | ДорАвтоТранс | 0 | 6 | 6
| Искитимский | Новосибирскавтодор | 49 |  | 49
| Карасукский | Новосибирскавтодор | 418 | 142 | 560
| Каргатский | Новосибирскагропромдорстрой | 60 | 95 | 155
| Колыванский | Новосибирскавтодор | 16 | 3 | 19
| Коченевский | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
| Кочковский | Новосибирскавтодор | 39 | 14 | 53
| Краснозерский | Инвестстройпроект | 86 | 483 | 569
| Куйбышевский | Строители дорог сибири | 0 | 120 | 120
| Купинский | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
| Кыштовский | Новосибирскагропромдорстрой | 0 | 18 | 18
| Маслянино | Метроком-Н | 19 | 56 | 75
| Мошковский | Новосибирскавтодор | 123 | 15 | 138
| Новосибирский | Новосибирскавтодор | 635 | 44 | 679
|  | Экострой | 0 |  | 0
| Ордынский | Новосибирскавтодор | 864 | 346 | 1210
| Северный | Новосибирскавтодор | 99 | 86 | 185
| Сузунский | Новосибирскавтодор | 15 |  | 15
| Татарский | Новосибирскавтодор | 15 | 239 | 254
| Тогучинский | Новосибирскавтодор | 1094 | 447 | 1541
| Убинский | Новосибирскагропромдорстрой | 0 | 20 | 20
| Усть-Тарский | Новосибирскавтодор | 18 |  | 18
| Чановский | Новосибирскавтодор | 19 | 1616 | 1635
| Черепановский | Новосибирскавтодор | 323 |  | 323
| Чистоозерный | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
| Чулымский | Новосибирскавтодор | 20 |  | 20
| ИТОГО по ОБЛАСТИ |  | 4131 | 3899.4 | 8030.4
#REF!
Составил: _________________ А.А. Блескунов

## Щебень
Информация о ходе выполнении работ по ямочному ремонту щебеночного покрытия на автомобильных дорогах Новосибирской области по состоянию на 23.04.2021г.
№ п/п | Наименование районов | Подрядная организация | Выполнено за 01.01 - 09.04.2021г. | Выполнено за период 10.04 - 23.04.2021г. | Выполнено сначала работ
|  |  | м² | м² | м²
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Баганский | Новосибирскагропромдорстрой | 150 |  | 150
| Барабинский | Новосибирскавтодор | 3225 |  | 3225
| Болотнинский | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
| Венгеровский | Новосибирскавтодор | 569 | 3316 | 3885
| Доволенский | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
| Здвинский | ДорАвтоТранс | 0 | 110 | 110
| Искитимский | Новосибирскавтодор | 3264 | 478 | 3742
| Карасукский | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
| Каргатский | Новосибирскагропромдорстрой | 1307 | 1810 | 3117
| Колыванский | Новосибирскавтодор | 322 |  | 322
| Коченевский | Новосибирскавтодор | 2531 | 1874 | 4405
| Кочковский | Новосибирскавтодор | 1710 | 21 | 1731
| Краснозерский | Инвестстройпроект | 0 |  | 0
| Куйбышевский | Строители дорог сибири | 0 | 1000 | 1000
| Купинский | Новосибирскавтодор | 228 | 5989 | 6217
| Кыштовский | Новосибирскагропромдорстрой | 0 | 2135 | 2135
| Маслянино | Метроком-Н | 35 | 2065 | 2100
| Мошковский | Новосибирскавтодор | 0 | 200 | 200
| Новосибирский | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
|  | Экострой | 0 |  | 0
|  | Сибавтобан | 0 |  | 0
| Ордынский | Новосибирскавтодор | 476 | 14 | 490
| Северный | Новосибирскавтодор | 1690 | 310 | 2000
| Сузунский | Новосибирскавтодор | 4330 | 2370 | 6700
| Татарский | Новосибирскавтодор | 906 | 109 | 1015
| Тогучинский | Новосибирскавтодор | 0 |  | 0
| Убинский | Новосибирскагропромдорстрой | 0 | 3158 | 3158
| Усть-Тарский | Новосибирскавтодор | 467 | 1593 | 2060
| Чановский | Новосибирскавтодор | 1945 | 3309 | 5254
| Черепановский | Новосибирскавтодор | 3726 | 4682 | 8408
| Чистоозерный | Новосибирскавтодор | 6847 | 1000 | 7847
| Чулымский | Новосибирскавтодор | 980 | 441 | 1421
| ИТОГО по ОБЛАСТИ |  | 34708 | 35984 | 70692
#REF!
Составил: _________________ А.А. Блескунов